## Sheet1
Task | Dates
| 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-10
Project Planning | 2026-06-20: 5 days
Requirement Analysis | 2026-06-25: 3 days
Wireframe Design | 2026-06-28: 5 days
UI Design | 2026-07-03: 6 days
Frontend Development | 2026-07-09: 7 days
Database Design & Development | 2026-07-16: 3 days
Backend Development | 2026-07-19: 12 days
Testing | 2026-07-31: 3 days
Final Report | 2026-08-03: 8 days
Done/Ongoing/Pending | 2026-06-20: Done; 2026-06-25: Done; 2026-06-28: Done; 2026-07-03: Done; 2026-07-09: Ongoing; 2026-07-16: Pending; 2026-07-19: Pending; 2026-07-31: Pending; 2026-08-03: Pending
Project Planning | 2026-06-20: 5
Requirement Analysis | 2026-06-20: 3
Wireframe Design | 2026-06-20: 5
UI Design | 2026-06-20: 6
Frontend Development | 2026-06-20: 7
Database Design & Development | 2026-06-20: 3
Backend Development | 2026-06-20: 12
Testing | 2026-06-20: 3
Final Report | 2026-06-20: 8